## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Ingresar al sistema con el usuario y contraseñas | validación con los datos creados por el administrador | Realizar el pedido de la base de datos hacia la interfáz | Docente, estudiante y administrador | Iniciar sesión en la aplicación ingresando el usuario y contraseña.El usuario está constituido por la primera letra del primer apellido, seguido del primer nombre. La contraseña está constituida por un cadena de caracteres alfanuméricos . | GR 03 | <2 hr |  | Alta | En proceso | Ingreso del usuario de forma exitosa | En caso de ingresar mal los datos se emitirá un mensaje de error | Inicio de sesion
REQ002 | Mostrar la interfaz correcta segun el tipo de usuario | Ingreso al sistema de Gestion de Calificaciones | Validacion por medio del usuario y contraseña | Docente, estudiante y administrador | Verificacion del tipo de usuario en la base de datos y direccionarlo a su interfaz conrrecta | GR 03 | <2 hr | 2022-07-14 | Alta | En proceso | La pagina muestra la interfaz correcta despues de iniciar sesion | Si el usuario no ingresa correctamente no se mostrara su interfaz | Acceso al sistema
REQ003 | Registro de Docente | Ingreso de docentes al sistema | Almacenar todos los docentes activos en la base de datos | Administrador | Ingresar la informacion del docente, para la asignacion de usuario y contraseña. | Alfredo Carpio | <2 hr | 2022-07-10 | Alta | En proceso | Registro exitoso del docente al sistema. | Si no se registra los docentes no podran acceder a los servicios del sistema | Registro de docentes
REQ004 | Registro de asignaturas y paralelos | Ingreso de asignatura y paralelos en el sistema por parte del administrador hacia el docente | Asignacion de paralelo y asignatura hacia el docente. | Administrador | Creacion de asignatura y paralelo para la asignacion del docente. | Michael Gudiño | <2 hr | 2022-07-14 | Alta | En proceso | Ingreso correcto de asignaturas y paralelos al docente. | Si no se registra asignaturas y paralelos no se podra asignar un docente. | Registro de asignaturas y paralelos en el sistema
REQ005 | Registro de Estudiante | Ingreso de estudiantes al sistema. | Almacenar en la base de datos todos los estudiantes registrados. | Administrador | Realizar el registro del estudiante con todos sus datos personales; ya sea nombres, apellidos, cedula de identidad. | Alejandro Pilligua | <2 hr | 2022 - 07 - 21 | Alta | En proceso | Registro exitoso del estudiante al sistema. | Si no estan todos sus datos personales no se completa el registro. | Registro del estudiante en el sistema.
REQ006 | Registro de matricula | Asignar a los estudiantes a sus asignaturas y paralelos. | Para que los datos estén normalizados y un estudiante pueda estar inscrito en varias asignaturas a la vez. | Administrador | La interfaz del Administrador le permite añadir estudiantes a un curso en particular. Esto genera una matrícula en la Base de Datos. | José Yánez | <3 hr | 2022 - 07 - 21 | Alta | En proceso | El Docente visualiza todos los estudiantes en sus cursos correctamente. Y los estudiantes pueden visualizar sus asignaturas correctamente. | Si el Administrador comete un error, perjudica al Estudiante y al Docente por lo qu epuede ser útil mostrar un mensaje de confirmación al registrar. | Resgistro de Matrículas
REQ007 | Ingreso de calificaciones | Ingreso de calificaciones por parte del docente. | Para automatizar el sistema de calificaciones. | docente | Ingresando al sistema para asignacion de notas de cada asignatura. | Maribel Carrasco | <2 hr | 2022-07-23 | Alta | En proceso | Obteniendo un consolidado de notas. | Se pondra una nota por parcial y quimestre (el sistema no validara valores nulos). | Publicación de calificaciones
REQ008 | Respaldo de calificaciones | Ingreso al sistema de recuperacion de calificaciones. | Para verificar las calificaciones. | docente | Ingresando al sistema y seleccionando el curso que desea visualizar las notas. | GR 03 | <2 hr | 2022-07-23 | Alta | En proceso | Obteniendo una visualizacion de notas y validando que sean las mismas ingresadas anteriormente. | Esta funcionalidad sera util para el docente y el estudiante. | Recuperacion de calificaciones
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A