## Hoja1
PLANIFICACION DEL CRONOGRAMA
INDICE | TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE
1. ETAPA DE MODELO DE NEGOCIO
1.1 Selecciòn del tema para el proyecto | 1 dìa | 2022-05-24 | 2022-05-24 | JENNY RUIZ
1.2 Presentaciòn dl tema del proyecto | 1 dìa | 2022-06-03 | 2022-06-03 | GRUPO 3
2. ANALISIS PRIMERA REUNION
2.1 Reuniòn con el director de la unidad educativa | 2 horas | 2022-06-06 | 2022-06-06 | LUIS CARPIO
2.2 Definiciòn correcto del tema | 1 dìa | 2022-06-06 | 2022-06-06 | ALEJANDRO PILLIGUA
2.3 Redacciòn del perfil del documento (introducciòn, objetivos, alcance) | 2 dìas | 2022-06-07 | 2022-06-07 | GRUPO 3
2.4 Revisiòn del perfil del proyecto | 2 dìas | 2022-06-07 | 2022-06-07 | JOSE YANEZ
2.5 Elaboraciòn del primer proyecto | 1 dìa | 2022-06-08 | 2022-06-08 | GRUPO 3
2.6 Planificacion del proyecto de fin de curso | 1 dìa | 2022-06-08 | 2022-06-08 | MICHAEL GUDIÑO
3. ETAPA DE REQUISITOS
3.1 Reuniòn con el director de la instituciòn | 2 horas | 2022-06-27 | 2022-06-27 | GRUPO 3
3.2 Elaboraciòn del perfil del proyecto | 2 dìas | 2022-06-09 | 2022-06-10 | MARIBEL CARRASCO
3.3 Revision del proyecto (solventar errores) | 1 dia | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Ing. Jenny Ruiz
Matriz de identificación de historias de usuarios | 1 dìa | 2022-06-10 | 2022-06-10 | ALEJANDRO PILLIGUA
3.7 Defensa del perfil del proyecto | 2 dìas | 2022-07-04 | 2022-07-05 | MARIBEL CARRASCO
3.8 Correccion perfil de proyecto | 1 dìa | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LUIS CARPIO
3.9 Revisiòn del proyecto | 1 dìa | 2022-07-07 | 2022-07-07 | JOSE YANEZ
3.10 Reuniòn con el director de la instituciòn. | 2 horas | 2022-07-08 | 2022-07-08 | MICHAEL GUDIÑO